周口市水利局2023年工作总结

- 一、水旱灾害防御扎实有效。一是健全体系。及时调整水旱灾害防御工作领导小组，充实完善全市水旱灾害防御专家库，建立领导+专家分包县市区督导指导水旱灾害防御的工作体系。二是排查隐患。坚持全时段、不间断、拉网式的方式排查隐患，共排查整改隐患109处，维修调试597座防洪除涝涵闸，44处险工险段、25座病险涵闸落实了行政、技术、管理责任人。三是完善预案。修订完善了全市水旱灾害防御应急预案，科学制定了沙颍河、贾鲁河、涡河等主要防洪河道超标准洪水应对方案，确保有序应对水旱灾害。四是提升能力。配合市防指完成了全市防汛抢险演练，开展了全市水旱灾害防御培训，通过理论授课和实操演练相结合，提高了干部职工水旱灾害防御的业务能力。五是储备物资。采取动静结合方式，储备了一批水旱灾害防御物资，市本级防汛物资价值500万元。同时，加强物资储存和调运管理，保障应急所需。六是加强会商。落实“123”“321”工作机制，加密预报预测频次，强化联合会商研判，为水旱灾害防御决策提供支撑，确保掌握防范应对洪涝旱情的主动权。今年，共启动水旱灾害防御IV级应急响应3次、III级应急响应2次，下发各类通知30余条，有效应对了台风“杜苏芮”等多轮强降雨过程，保障全市安全度汛。

- 二、重点水利工程进度加快。一是强力推进引江济淮配套工程。工程涉及鹿邑、太康、郸城、淮阳4县区，总投资36.91亿元，其中，鹿邑县总投资3.52亿元，太康县总投资12.24亿元，郸城县总投资总投资8.17亿元，淮阳区总投资12.98亿元。截至目前，鹿邑县配套水厂已建成，已铺设输水管道4公里，加压泵站正在安装设备，三水厂至二水厂间10公里供水管道已铺设2.5公里，完成投资3.4亿元；太康县已铺设输水管道49.26公里，开挖调蓄池土方78万立方米，完成投资11.5亿元；郸城县已铺设输水管道33.11公里，累计开挖调蓄池土方199万立方米、回填土方59.6万立方米，完成投资7.8亿元；淮阳区已完成输水管道、配水管道铺设，刘振屯水厂、北水厂正在安装设备，完成投资11.74亿元。二是加快实施南水北调新增供水项目。在淮阳区通水的基础上，实施了项城、沈丘、西华南水北调新增供水工程，工程总投资20.55亿元，其中，项城市总投资9.63亿元，沈丘县总投资8.7亿元，西华县总投资2.22亿元，截止目前，项城市已通水，完成投资9.63亿元；沈丘县正在安装水厂机械设备，加压泵站正在施工，已铺设输水主管道19公里、配水管网44.8公里，完成投资6.66亿元；西华县已铺设输水管道24公里，净水厂土建工程已完成96%，完成投资2.12亿元。三是统筹推动四水同治项目建设。2023年全市共谋划四水同治项目50个，计划总投资227.84亿元，年度计划完成投资90.67亿元。截至目前，50个项目均已开工，年度累计完成投资91.03亿元，年度投资完成率100.39%。同时，及早完成了沙颍河城区段综合治理工程三期水利部分建设任务，圆满完成了新运河毛寨闸抬升工程，整改了引黄调蓄工程西华灌区有关问题。

- 三、地下水超采治理成效明显。实行最严格水资源管理制度，落实“四水四定”重大要求，聚焦中央生态环境保护督察问题整改，全面加强水资源集约节约利用，铁腕封停深层取水井，强力推进地下水超采治理。目前，我市深层地下水水位下降幅度得到一定程度遏制，深层地下水水位连续36个月首次退出全国倒数后3位次，连续24个月首次退出全国倒数第1位次。一是强力封停深层取水井。成立6个督导组，全市累计排查取用深层地下水水井1088眼，今年8月份，集中1个月封停了1084眼，除农水供水厂外，基本遏制了取用深层地下水行为。二是加强取水在线计量监测。加强用水管理，完善用水计量，累计安装规模以上取水户在线计量设施600多套，剩余200余套年底安装完成，我市规模以上取水计量将全部实现在线监测。三是推进地下水超采治理项目建设。2023年下达资金1.21亿元，实施了淮阳、项城、郸城、鹿邑地下水超采综合项目，目前，淮阳区、郸城县、项城市已完成，鹿邑县已完成50%。四是强化水资源管理。深入宣传水法规水知识，开展了国家节水型城市创建工作，严格计划用水和节约用水管理，严控新增取水、延续取水审批，限期整改超许可、超计划、不按规定取水等违规问题，持续深化水资源管理。

- 四、农村水利基础持续加强。扛稳抓牢巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴有效衔接政治责任，守牢守好守住饮水安全底线，不断夯实农村水利工作基础，助力乡村振兴，努力为我市率先建成农业强市提供支撑。一是提升供水保障能力。争取省级以上资金3858万元，对全市191处农村供水工程及其配套设施进行维修养护、更新改造，提升了196万农村居民的供水保障能力。二是加快推进农村供水“四化”。坚持政府主导，试点先行，利用专项债等方式多渠道筹措资金，扎实推进全市农村供水“四化”，截止目前，淮阳、鹿邑、沈丘、太康、郸城5县区已完成投资18.96亿元，商水、扶沟、西华、项城4县市正在筹措资金、编制方案，着力构建城乡供水“同网、同质、同管理、同服务”的格局。三是强化农村饮水安全工程运行管理。认真开展农村供水“大排查、大整改、大提升”活动，全面落实农村饮水工程管理“三个责任”“三项制度”，严把水源保护、水质消毒、水质检测“三个关口”，加强从“源头”到“龙头”全过程管理，确保水质达标、供水安全、群众满意。

- 五、河湖长制实现有名有实。一是各级河湖长履职尽责。市级第一总河长率先垂范、履职尽责、带头巡河，全市17名市级河湖长主动巡河护河。截至目前，全市4433名市、县、乡、村级河长累计巡河20.15万次，年度巡河总执行率达99.9%，位居全省第一方阵。二是河湖“清四乱”持续常态化推进。完成43处四乱问题图斑核查，认定“四乱”问题8处，已全部整治完成。及时发现交办处置非法问题线索，截至目前，省市河长办共交办问题线索13条，已办结12条。三是幸福河湖建设有序实施。郸城县西洺河成功创建淮河流域幸福河湖（全省6个），淮阳区龙湖、鹿邑县涡河城区段正待迎接2023年度省级幸福河湖申报验收，西华县、沈丘县、项城市、扶沟县、商水县、川汇区、市城乡一体化示范区等扎实开展市级幸福河湖建设。四是河道“竹节沟”排查整治效果显著。暗访排查全市13300余条沟渠，排查出8200余条沟渠存在约15000个“竹节沟”问题，扶沟县、西华县、商水县累计投入资金近1亿元，治理沟渠、河道240多条，打通了部分河道“竹节沟”。

- 六、行业管理水平显著提升。一是规划计划前期工作扎实推进。编制完成了全市现代水网规划、水系连通规划、周口市城市防洪规划、周口市2023至2025年现代水网建设三年行动方案，启动了全市水资源配置方案编制工作。做实项目前期工作，为争取万亿国债资金支持打下了坚实基础。二是水利工程运行管理水平不断提高。开展了沙颍河周口闸、贾鲁河周口闸等大中型水闸安全鉴定。所有河道在建项目必须经水行政许可，按照审批方案实施，进一步加强河道管理范围内在建项目的监管管理。实施了10处河道堤防整治及重点岁修补助项目。严格水资源统一调度管理，不断提高工程运行管理水平。三是水利改革持续推进。统筹推进了“五水综改”，配合实施了农业水价综合改革。持续优化水利营商环境，“放管服效”改革成效明显。推进了县域节水型社会达标建设。四是有序做好南水北调运行管理。出台制度，制定办法，强化日常运管，严格查处违法穿越邻接行为，通过严格执法，加强监管，开展巡查，应急抢险，确保南水北调配套工程管线安全和度汛安全。

- 七、党的建设得到全面加强。一是强化思想政治教育。切实发挥党组示范作用，严格落实“第一议题”制度，及时跟进习近平总书记重要讲话重要批示指示精神学习，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循、首要政治任务学懂弄通做实。党组带头并引导基层落实意识形态责任制，强化干部职工思想认同。二是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握总要求，聚焦主题教育根本任务，把开展主题教育与水利中心工作紧密结合，通过农村供水“四化”、赴王家坝、颍上闸实地调研，扎实做好读书班、党组中心组理论学习、专项问题整改等，推动主题教育高起点开局、高标准推进、高质量落实。三是加强基层党组织建设。落实“三会一课”等基层党建制度，推动基层党组织标准化建设，全力支持驻村第一书记和工作队工作，保障基层党组织有力有为有效履职尽责。加大入党积极分子培养力度，努力为党组织注入了新鲜血液。四是落实全面从严治党责任。坚持以案促改、以案为警、以案明纪，扛稳抓实全面从严治党主体责任，推动履行第一责任人职责，严格落实民主集中和“三重一大”决策机制，督促领导班子落实“一岗双责”，全力支持派驻纪检组开展监督，狠抓反腐斗争、纠正四风，一体推进不敢腐不能腐不想腐体系建设，努力打造纪律严明、风清气正的水利铁军。